## Sheet1
구분 | 내용 | 수행기간
|  | 4월 | 5월 | [5 empty] | 6월
|  | 1주차 | 2주차 | 3주차 |  | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차
분석 | 주제 선정 | ~4.26(금) 아이디어 선발 및 확정
| 필요기능, 개발 방법 및 환경분석 | ~5.3(금) 환경분석 및 개발방법 결정
| 개발계획수립 |  | ~5.7(월) 개발계획 수립
설계 | 기능목록, DB, UI설계 |  |  | ~5.9(목) 기능목록, DB 설계 및 UI확정
구현 | UI구현 |  |  |  | ~5.14(화) UI구현
| DB구현 |  |  |  |  | ~5.17(금) DB구현
| 세부기능 구현 |  |  |  |  | ~6.1(일) 각자 파트 세부기능 구현
| 단위테스트 | [6 empty] | ~6.1(일) 단위테스트
테스트 | 통합 테스트 및 보완 | [6 empty] | ~6.7(금) 통합, 테스트 및 보완
종료 | 최종PPT 작성 및 발표 | [7 empty] | ~6.14(금) ppt 작성 및 발표